## Sheet1
13.7米毫米波射电望远镜2011年第4季度运行状况汇总
一、开放运行92天（7月1日—7月7日，9月28日—9月30日），是4季度的100.0%
项目 |  |  | 小时数 | 占开放运行时间的百分比 | 备注
开放课题观测 时间 |  |  | 1664.1 | 75.37% | 进行了3个proposal的观测，完成1个proposal的观测，正在进行的proposal观测2个。最主要是展开了银河画卷计划的巡天工作。
测试与维护消耗时间 |  |  | 309.7 | 14.03%
故障时间 |  |  | 6.9 | 0.3125%
LST观测空闲时间 |  |  | 188.8 | 8.551% | LST观测空闲时间。安排频率定标等常规测试。
因天气影响损失观测时间 |  |  | 38.5 | 1.744% | 利用天气原因暂停课题观测的时间进行望远镜设备常规维护和测试
合计 |  |  | 2208 | 100% | 10月1日—12月31日，开放观测课题共92天。
13.7米毫米波射电望远镜2011年第3季度开放观测课题汇总
开放课题观测情况
编号 | 观测单位 | 课题负责人 | 观测课题名称 | 观测日期（天） | 有效观测时间（小时） | 进展情况
11A012 | 紫金山天文台 | 吴元伟 | 近邻星系3mm分子谱线巡天 | 10.1-10.9 | 46.9 | 完成
11A013 | 北京大学 | 吴月芳 | 普朗克致密冷核的分子气体多谱线研究 | 11.15-11.16,11-18-12.14, 12.19-12.20,12.21-12.31 | 73.6 | 正在观测
| 紫金山天文台 | 杨戟 | 银河画卷计划 | 10.1-10.21,10.27-12.31 | 1543.6 | 正在观测
合 计 |  |  |  | 35 | 1664.1 | 进行了3个proposal的观测，完成1个proposal的观测，正在进行的proposal观测2个。